Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta fase, logramos consolidar la arquitectura base y el primer Sprint del proyecto BarrioStock. Se implementó la contenedorización de la base de datos utilizando Docker y Oracle Database 23c Free para asegurar un entorno de desarrollo estandarizado. Se construyó el modelo de datos relacional normalizado en 3FN (8 tablas), incluyendo los índices necesarios (idx_fefo_optimo) para el motor FEFO. Además, se definió el Contrato de API REST (API_CONTRACT.md) documentando los 8 endpoints críticos en formato JSON. Esto permitió paralelizar el trabajo: se inició la programación del Backend en FastAPI (Python) construyendo la lógica del algoritmo FEFO, mientras que por el front se comenzó la maquetación de la Interfaz de Usuario (UI) en React/Vite utilizando datos simulados (mocks). Todo el avance se encuentra versionado en el repositorio de GitHub bajo un modelo de ramificación (Git Flow simplificado). |
| --- | --- |
| Objetivos | No se han modificado los objetivos generales ni específicos planteados en la Fase 1. Sin embargo, se precisó el stack tecnológico (Oracle 23c, FastAPI y React) para garantizar el cumplimiento del Objetivo Específico 2 (Modelo de datos escalable) y el Objetivo Específico 3 (Solución cliente-servidor). |
| Metodología | Se mantiene la Metodología Ágil con Sprints de 2 semanas y trabajo asíncrono. Como ajuste metodológico para optimizar el tiempo, se incorporó la práctica de "Diseño de API Primero" (API-First Design). Al establecer un contrato estricto de entrada y salida de datos antes de programar, se eliminaron los cuellos de botella entre el desarrollo Frontend y Backend. |
| Evidencias de avance | Para este informe, se presentan las siguientes evidencias alojadas en el repositorio GitHub oficial del proyecto: - Script DDL y Diagramas de Base de Datos (01_init.sql / modelo.dbml): Evidencia el logro de la competencia de construcción de modelos de datos escalables e integridad referencial. - Contrato de Interfaz de Programación (API_CONTRACT.md): Desarrollado en conjunto. Define las peticiones HTTP y respuestas JSON para los módulos POS y Fiado. Evidencia la correcta planificación y sistematización del proceso de desarrollo de software. - Archivos de Infraestructura (docker-compose.yml): Evidencia el uso de buenas prácticas de la industria (Contenedorización) para asegurar que el entorno de desarrollo sea idéntico al de producción, mitigando errores de compatibilidad. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de Proyectos | Planificación, Requerimientos y Mockups UI. | Figma, Trello, GitHub. | Semanas 1-3 | Maite Miranda (UI/UX) / Karen Fernández (Requisitos) | El uso de Figma facilitó la comprensión visual del POS antes de codificar. | Completado | Se adelantó la creación del repositorio GitHub y tableros Kanban. |
| Modelo de Datos | Diseñar e Implementar BD (Modelo 3FN y Motor FEFO). | Oracle 23c, Docker, DBML. | Semanas 3-5 | Karen Fernández | Levantar Oracle localmente requería muchos recursos; se solucionó usando Docker Compose. | Completado | Migración teórica de PostgreSQL a Oracle Database 23c Free por mayor robustez transaccional. |
| Desarrollo de Software | Desarrollo Backend REST (Contrato API y Endpoints base). | Python (FastAPI), Postman. | Semanas 5-9 | Karen Fernández | La definición del API_CONTRACT.md evitó bloqueos con el área Frontend. | En curso | Se implementó el patrón API-First para paralelizar el desarrollo. |
| Desarrollo de Software | Desarrollo Frontend POS (Vistas React). | React, Vite, TailwindCSS. | Semanas 6-10 | Maite Miranda | Se están consumiendo datos simulados (mocks) basados en el contrato JSON. | En curso | Se priorizó el desarrollo del módulo de Ventas sobre el Catálogo Público. |
| Pruebas de Certificación | Diseño del Plan de Pruebas QA (Casos de uso FEFO). | Documentación, Postman. | Semanas 8-10 | Karen y Maite | Requiere la finalización de los primeros endpoints para ejecutar pruebas de integración. | En curso | Integración de pruebas directamente sobre los endpoints mediante Postman Collections. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: - Dificultad: La disponibilidad de tiempo (ambas integrantes trabajamos a tiempo completo) limitaba las reuniones sincrónicas para integrar el código. - Acción tomada: Implementamos el enfoque metodológico de definir y documentar estáticamente la API (API_CONTRACT.md) en la Fase 0. Esto actuó como un gran facilitador, permitiendo que se construyera interfaces en React con datos JSON de prueba, mientras que en el back se desarrollaba la lógica en Oracle/FastAPI de forma totalmente asíncrona y sin dependencia temporal. - Facilitador: El uso de Docker Compose para levantar Oracle 23c garantizó que ambas desarrolladoras tuvieran exactamente el mismo motor de base de datos en sus equipos locales en cuestión de minutos, eliminando los clásicos errores.

Actividades ajustadas o eliminadas: - Ajuste en la Integración de WhatsApp (Meta Cloud API): Durante la investigación técnica, se identificó que Meta cobra por el envío de mensajes de utilidad (cobranza) en entornos de producción. Para mantener la viabilidad financiera del proyecto universitario y cumplir con el requisito disciplinar, se ajustó el plan para utilizar exclusivamente el Entorno de Pruebas (Sandbox) de Meta for Developers. Esto permite registrar hasta 5 números telefónicos reales para demostrar la funcionalidad de notificaciones de fiado en la defensa final, sin incurrir en costos de API. - Ajuste de Motor de Base de Datos: Se ajustó la planificación inicial (que contemplaba PostgreSQL/MySQL) migrando la arquitectura a Oracle Database 23c Free, debido a que sus restricciones nativas y manejo de índices (INDEX) ofrecen un mejor rendimiento computacional para el algoritmo FEFO requerido por las reglas de negocio.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: A la fecha, el cronograma se encuentra alineado con la Carta Gantt original. Las actividades de "Integración y Despliegue Cloud" y "Ejecución de Pruebas de Estrés (JMeter)" aún no han iniciado, lo cual es correcto según la planificación temporal (Semanas 11 a 15). La estrategia para abordarlas será finalizar el flujo transaccional crítico (Venta + Descuento FEFO) en el Sprint actual para liberar carga y enfocarse netamente en el Despliegue (Render/Vercel) durante el Sprint 3.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.